## Charts
Regression bugs over time
Most annoying bugs
open bugs vs. total most annoying
open count
rough week date
Open regression bug category summary
(this double counts some bugs since the jump end 2012-05)

## Most Annoying
		Most annoying
Date	Open 3.5	Closed 3.5	Open 3.6	Closed 3.6	Total 3.5	Total 3.6
2012-01-12	23	48			71
2012-01-19	21	55			76
2012-01-26	28	65			93
2012-02-02	32	72			104
2012-02-09	41	83			124
2012-02-16	44	88			132
2012-02-23	49	91			140
2012-03-01	52	93			145
2012-03-08	56	97			153
2012-03-15	57	100			157
2012-03-20	58	110			168
2012-03-27	66	117			183
2012-04-03	73	120			193
2012-04-12	74	127			201
2012-04-17	68	131			199
2012-04-24	71	134			205
2012-05-01	68	137			205
2012-05-08	67	144			211
2012-05-15	60	153			213
2012-05-21	62	157			219
2012-05-29	67	159	8	5	226	13
2012-06-06	67	162	4	11	229	15
2012-06-12	68	163	3	16	231	19
2012-06-19	72	166	5	16	238	21
2012-06-26	73	168	5	21	241	26
2012-07-03	70	173	11	24	243	35

## Regressions
	Regression bugs				'regression' bugs breakdown by selected components
Date	Open	Closed	Total	Date	Spreadsheet	Presentation	Database	Drawing	LibreOffice	Borders	Crashes	Basic	Writer/RTF	Writer	Migration
2012-02-02	84	216	300	2012-02-02	7	9	7	5	9			2		35
2012-02-09	89	226	315	2012-02-09	7	8	7	5	9			4		36
2012-02-16	96	234	330	2012-02-16	7	8	5	10	10			5		39
2012-02-23	103	240	343	2012-02-23	10	9	5	10	10			3		43
2012-03-01	109	250	359	2012-03-01	7	10	6	10	10			3		47
2012-03-08	116	263	379	2012-03-08	10	10	6	9	12			3		51
2012-03-15	111	273	384	2012-03-15	10	10	6	9	11			1		47
2012-03-20	131	279	410	2012-03-20	10	11	7	10	12			2		63
2012-03-27	135	297	432	2012-03-27	4	15	7	10	13			2	18	49
2012-04-03	134	309	443	2012-04-03	2	18	8	10	13			2	14	51
2012-04-12	149	326	475	2012-04-12	6	22	8	9	17			3	12	54
2012-04-17	150	335	485	2012-04-17	7	23	8	9	18			2	13	54
2012-04-24	150	347	497	2012-04-24	9	23	8	10	17			2	12	52
2012-05-01	149	356	505	2012-05-01	10	25	8	9	16			2	10	52
2012-05-08	145	387	532	2012-05-08	10	22	9	9	13			2	8	53
2012-05-15	151	405	556	2012-05-15	13	18	9	9	15			2	7	58
2012-05-21	161	406	567	2012-05-21	12	18	9	9	16			2	9	64
2012-05-29	173	417	590	2012-05-29	15	19	9	10	15	15	11	2	10	72
2012-06-06	173	436	609	2012-06-06	18	21	8	10	15	14	11	2	7	68
2012-06-12	167	447	614	2012-06-12	18	18	7	10	15	12	12	2	6	67	7
2012-06-19	179	452	631	2012-06-19	23	18	6	12	16	11	15	2	8	66	4
2012-06-26	177	466	643	2012-06-26	20	23	7	11	15	12	16	3	7	65	4
2012-07-03	169	492	661	2012-07-03	21	21	7	11	14	11	18	3	6	62	4